Приложение № 1

к приказу Минобрнауки РД
от ____________
№____________

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Республике Дагестан в 2021 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Утверждение Типового положения о деятельности Центров и индикативных показателей деятельности Центров | Приказ Министерства образования и науки Республики Дагестан | Управление общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования | 31.01.2021 г. |
|  | Проведение обучающего семинара (вебинара) для кураторов Центров | Материалы семинара (вебинара) | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 20.02.2021 г. |
|  | Утверждение инфраструктурного листа в информационной системе СУПД | Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан в адрес Министерства просвещения РФ | Управление общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования, ГКУ «ИАЦ» | 19.03.2021 г. |
|  | Утверждение зонирования и фирменного стиля Центров | Отчет общеобразовательных организаций | Управление общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования | 01.04.2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест | Извещения о проведении закупок | Управление экономики, финансов и конкурсных процедур | 01.04.2020 г. |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимым федеральным оператором; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором | Мониторинг Минобрнауки РД Письмо Минобрнауки РД Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 10.05-01.11.2021 г. |
|  | Заключение контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок | Государственные контракты на поставку оборудования | Управление экономики, финансов и конкурсных процедур | 01.07.2020 г. |
|  | Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Отчет общеобразовательных организаций | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 01.07.2021 г. |
|  | Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта образовательной организации | Отчет общеобразовательных организаций | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 01.07.2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Доставка и наладка оборудования и средств обучения | Акты сдачи-приемки товара, товарные накладные | Отдел по управлению и развитию имущественного комплекса сферы образования | 25.08.2020 г. |
|  | Проведение мониторинга по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Фотографии Центров в информационной системе СУПД | Управление общего образования, Отдел по управлению проектами в сфере образования, ГБУ РД «ДИРО» | 25.08.2021 г. |
|  | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Лицензия на реализацию образовательных программ | Управление надзора и контроля в сфере образования | 25.08.2021 г. |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Акты о зачислении обучающихся | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 01.09.2021 г. |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга достижения показателей Центров | Отчет общеобразовательных организаций | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | 01.10.2021 г. |
|  | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» | По графику федерального оператора |

Приложение № 2

к приказу Минобрнауки РД
от ____________
№____________

Примерное штатное расписание

Центра «Точка роста»

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |
|  | Педагог по предмету «Химия» |
|  | Педагог по предмету «Физика» |
|  | Педагог по предмету «Биология» |
|  | Педагог по предмету «Технология» |