Приложение к Приказу № 06 «А» от 13.01.2022 г

План мероприятий по созданию и открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Рахатинская средняя общеобразовательная школа»

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование Исполнитель срок** |
| **Нормативное обеспечение создания и функционирования Центра «Точка Роста»** |
| **1** | Разработка локальных актов, утверждающих:* назначение руководителя Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка

роста»;* план мероприятий по созданию и открытию Центра «Точка роста»;
* штатное расписание Центра «Точка роста».
 | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 06.02.2022 |
| **2** | Разработка локальных актов, утверждающих:* список сотрудников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих функционирование Центра «Точка роста», в том числе реализацию основных и дополнительных

общеобразовательных программестественнонаучной и технологическойнаправленностей, программ дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей;* план мероприятий, направленных на

обеспечение функционирования Центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре «Точка роста»; мероприятия по повышению профессионального мастерстваработников Центра «Точка роста». | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.04.22 |
| **Материально- техническое обеспечение создания и функционирования I** | **,ентра** |
| **3** | Подготовка документации для проведения конкурсных процедур перечня оборудования для оснащения Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.04.2022 |
| **4** | Внесение изменений в план закупок и план график | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.04.2022 |
| **5** | Объявление конкурсных закупочных процедур, услуг для создания Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.04.2022 |
| **6** | Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.05.2022 |
| **7** | Поставка и наладка оборудования для оснащения Центра «Точка роста» | Руководитель ЦентраРуководитель ОУ | До 25.08.2022 |
| **8** | Оплата поставленного оборудования для Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.09.2022 |
| **9** | Проведение ремонта, приведение площадок образовательных учреждений в соответствие с фирменным стилем Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.08.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **10** | Завершение строительно-монтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствии с брендбуком | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До 01.07.2022 |
| **Организационно - методическое обеспечение создания и функционирования Центра** |
| **11** | Проведение заседаний рабочей группы по | Руководитель Центра | По мере |
|  | реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального Проекта «Образование» | Руководитель ОУ | необходимости |
| **12** | Обеспечение участия сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» в повышении квалификации | Руководитель Центра Руководитель ОУ | Апрель-июнь2022 |
| **13** | Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ | До сентября 2022 |
| **14** | Открытие Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ ♦ | По графикуфедеральногооператора |
| **Мониторинг результативности создания и функционирования Центра «Точка роста"** |
| **15** | Мониторинг деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения минимальных показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся | Руководитель Центра Руководитель ОУ | Ежемесячно Сентябрь декабрь 2022 |
| **16** | Предоставление отчетов выполнения мероприятий по созданию Центра «Точка роста» | Руководитель Центра Руководитель ОУ | Ежемесячно Май-август 2022 |
| **17** | Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на педагогическом совете | Руководитель Центра Руководитель ОУ | Октябрь-ноябрь2022 |