УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

главы администрации

МР «Ботлихский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Р. Лабазанов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План по устранению недостатков,**

**выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг за 2022 год**

**МКОУ «Рахатинская СОШ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**2**](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I.** | **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| 1. | Неполный перечень информации на стенде организации в соответствии с Методическими рекомендациями Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей НОКОУ | Привести перечень информации на стенде организации в соответствие с Методическими рекомендациями Минпросвещения России к Единому порядку расчета показателей НОКОУ | 31.12.2023 | Магомедов Абдулмажид Исрапилович, Директор | Раздел «Материальное техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» заполнен на 100%. Загружен полный перечень информации на каждом стенде | 29.05.2023 |
| **II.** | **Комфортность условий предоставления услуг** | | | | | |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| **III.** | **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| 3. | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать стоянку для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2023 | Магомедов Абдулмажид Исрапилович, Директор | Раздел «Доступная среда» заполнен на 100%. Загружена информация в виде текста | 29.05.2023 |
|  | Частичное отсутствие доступной среды (расширенных дверных проемов, поручней) | Установить поручни, создать расширенные дверные проемы | 31.12.2023 | Магомедов Абдулмажид Исрапилович, Директор | Раздел «Доступная среда» заполнен на 100%. Загружена информация в виде текста | 29.05.2023 |
|  | Отсутствие сопровождения для инвалидов | Обеспечить возможность сопровождения инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории | 31.12.2023 | Магомедов Абдулмажид Исрапилович, Директор | Раздел «Доступная среда» заполнен на 100%. Загружена информация в виде текста | 29.05.2023 |
| **IV.** | **Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| **V.** | **Удовлетворенность условиями оказания услуг** | | | | | |
| 5. |  |  |  |  |  |  |